## 📊 Dashboard
oon.click — Backlog Complet · Product Backlog v1.0
TOTAL STORIES | 80 | HIGH PRIORITY | 45 | STORY POINTS | 475 | SPRINTS | 9 | DOMAINES | 14
SYNTHÈSE PAR DOMAINE
Domaine | Nb Stories | HIGH | MEDIUM | LOW | Points Totaux | Sprint(s)
🎮 Gamification & Engagement | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 1-2
🌐 Social & Viralité | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3
📊 Outils Annonceur Avancés | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 4-5
✨ Formats Publicitaires | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4
🛡️ Confiance & Conformité | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 2-3
🧠 Intelligence & Analytics | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 6-7
🚀 Écosystème & Expansion | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 9
📱 Expérience Mobile | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3-4
🎪 Événementiel & Saisonnier | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 7
🤝 Partenariats & Intégrations | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8
🎓 Learn & Earn | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7-8
🛠️ Micro-Annonceurs Self-Serve | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5
💬 Support & Expérience | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6
🌍 Diaspora & International | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9

## 📋 Backlog
ID | EPIC / DOMAINE | MODULE | USER STORY | PRIORITÉ | CRITÈRES D'ACCEPTATION | DÉPENDANCES | STORY POINTS | SPRINT | STATUT | NOTES TECH
US-001 | 🎮 Gamification | Niveaux | En tant qu'abonné, j'ai un niveau (Explorateur→Élite) qui augmente selon mes FCFA cumulés | HIGH | Niveau affiché dans profil ; passage de niveau notifié ; taux de rémunération augmenté selon le niveau | — | 3 | Sprint 1 | À FAIRE | Calcul niveau en temps réel depuis le wallet
US-002 | 🎮 Gamification | Niveaux | En tant qu'abonné, mon taux de rémunération est majoré selon mon niveau (+10%/+20%/+30%) | HIGH | Multiplicateur appliqué à chaque crédit pub ; configurable en admin | US-001 | 3 | Sprint 1 | À FAIRE | Multiplicateur stocké dans platform_config
US-003 | 🎮 Gamification | Streaks | En tant qu'abonné, je maintiens un streak quotidien si je visionne ≥1 pub/jour | HIGH | Streak affiché avec flamme ; reset à minuit ; streak brisé si aucune vue | — | 3 | Sprint 2 | À FAIRE | Job cron minuit pour reset
US-004 | 🎮 Gamification | Streaks | En tant qu'abonné, je reçois un bonus FCFA pour les streaks de 7 et 30 jours | HIGH | Bonus 200 FCFA à J7 ; bonus 1000 FCFA à J30 ; crédit automatique | US-003 | 2 | Sprint 2 | À FAIRE | Configurable en admin
US-005 | 🎮 Gamification | Défis | En tant qu'abonné, je peux accomplir un défi hebdomadaire pour un bonus | HIGH | Défi visible dans l'app ; progression en temps réel ; récompense créditée à l'accomplissement | — | 3 | Sprint 2 | À FAIRE | Admin crée les défis
US-006 | 🎮 Gamification | Badges | En tant qu'abonné, je reçois des badges automatiques selon mes actions | MEDIUM | Badges attribués via triggers définis en admin ; galerie visible sur mon profil | US-001 | 3 | Sprint 3 | À FAIRE | JSON triggers en DB
US-007 | 🎮 Gamification | Leaderboard | En tant qu'abonné, je vois le classement des meilleurs abonnés de ma ville | MEDIUM | Top 10 par ville ; actualisé toutes les heures ; récompenses Top 3 mensuel | — | 3 | Sprint 3 | À FAIRE | Cache Redis 1h
US-008 | 🎮 Gamification | Scratch | En tant qu'abonné, je peux gratter une pub mystère pour un bonus surprise | MEDIUM | Animation de grattage ; montant révélé aléatoire 20-500 FCFA ; crédité immédiatement | US-001 | 5 | Sprint 4 | À FAIRE | Canvas Flutter pour animation
US-009 | 🎮 Gamification | Mission Board | En tant qu'abonné, j'ai accès à un tableau de missions hebdomadaires | HIGH | Max 5 missions actives ; types variés ; renouvelées chaque lundi ; récompense à l'accomplissement | — | 5 | Sprint 3 | À FAIRE | Admin configure les missions
US-010 | 🌐 Social | Parrainage | En tant qu'abonné, j'ai un code de parrainage unique que je partage | HIGH | Code unique généré à l'inscription ; lien traqué ; +300 FCFA quand filleul complète son profil | — | 3 | Sprint 2 | À FAIRE | Table referrals avec tracking
US-011 | 🌐 Social | Parrainage | En tant qu'abonné, je consulte mon dashboard de parrainage | HIGH | Nb filleuls, gains générés, conversions ; niveau Bronze/Silver/Gold affiché | US-010 | 3 | Sprint 2 | À FAIRE | Dashboard dédié in-app
US-012 | 🌐 Social | Partage | En tant qu'abonné, je peux partager une pub sur WhatsApp/Facebook/X | MEDIUM | Bouton partage sur chaque pub ; lien traqué unique par abonné+pub ; +150 FCFA si inscription | US-010 | 3 | Sprint 4 | À FAIRE | Deep link traqué
US-013 | 🌐 Social | Profil | En tant qu'abonné, j'ai une page profil publique avec mon OON Score | LOW | Page publique opt-in ; badges, niveau, ancienneté visibles ; URL unique oon.click/@pseudo | — | 3 | Sprint 6 | À FAIRE | Opt-in dans les paramètres
US-014 | 🌐 Social | Cercles | En tant qu'abonné, je rejoins ou crée un cercle thématique | MEDIUM | Cercles max 1000 membres ; animateur avec rôle spécial ; annonceur peut cibler un cercle | — | 5 | Sprint 5 | À FAIRE | Nouvelle table circles
US-015 | 📊 Annonceur | Campagne | En tant qu'annonceur, je crée une campagne avec tous les critères de ciblage | HIGH | Formulaire complet ; 4 types médias ; critères multi-dimensionnels ; calcul reach temps réel | — | 8 | Sprint 1 | À FAIRE | campaign-service + targeting-engine
US-016 | 📊 Annonceur | Campagne | En tant qu'annonceur, je vois le reach estimé et le coût total avant paiement | HIGH | Mise à jour dynamique au changement de critères ; alerte si <100 abonnés matchés | US-015 | 3 | Sprint 1 | À FAIRE | API /campaigns/estimate
US-017 | 📊 Annonceur | A/B Test | En tant qu'annonceur, je crée 2 variantes A/B d'une campagne | HIGH | Upload 2 médias différents ; distribution 50/50 automatique ; rapport comparatif en fin | US-015 | 5 | Sprint 5 | À FAIRE | flag is_ab_test dans campaigns
US-018 | 📊 Annonceur | Lookalike | En tant qu'annonceur, j'importe une liste clients pour cibler des audiences similaires | HIGH | Upload CSV email/phone ; algo similarité vectorielle ; portée estimée affichée | US-015 | 8 | Sprint 6 | À FAIRE | ML service Python
US-019 | 📊 Annonceur | Retargeting | En tant qu'annonceur, je crée une campagne ciblant les viewers d'une campagne précédente | HIGH | Sélection de la campagne source ; options : 'a vu' ou 'n'a pas vu' ; coût standard | US-015 | 5 | Sprint 5 | À FAIRE | Query sur campaign_targets
US-020 | 📊 Annonceur | Boost | En tant qu'annonceur, je booste une campagne active en ajoutant du budget | MEDIUM | Bouton Boost sur campagne active ; +500/1000 abonnés ou mode urgent 24h ; paiement immédiat | US-015 | 3 | Sprint 5 | À FAIRE | API /campaigns/{id}/boost
US-021 | 📊 Annonceur | Templates | En tant qu'annonceur, j'utilise la bibliothèque de templates publicitaires | MEDIUM | 50+ templates catégorisés ; éditeur drag-and-drop ; export direct vers création campagne | — | 8 | Sprint 7 | À FAIRE | Éditeur Flutter léger
US-022 | ✨ Formats | Interactif | En tant qu'annonceur, j'ajoute un sondage à ma pub | HIGH | 1-3 questions post-vue ; QCM, notation, texte ; rapport réponses en temps réel ; +30 FCFA/abonné | US-015 | 5 | Sprint 4 | À FAIRE | Module sondage post-delivery
US-023 | ✨ Formats | Countdown | En tant qu'annonceur, je crée une pub avec compte à rebours | MEDIUM | Horloge animée sur le visuel ; durée configurable ; CTA vers URL externe avec tracking UTM | US-015 | 3 | Sprint 4 | À FAIRE | Composant countdown Flutter
US-024 | ✨ Formats | Série | En tant qu'annonceur, je crée une série de pubs en épisodes séquentiels | MEDIUM | 3-5 épisodes planifiés sur plusieurs jours ; l'abonné reçoit les épisodes dans l'ordre | US-015 | 8 | Sprint 5 | À FAIRE | Table episode_sequences
US-025 | ✨ Formats | Audio | En tant qu'abonné, j'écoute une pub audio en background | HIGH | Lecture audio même app minimisée ; notif lock-screen ; crédit après 30s d'écoute continue | — | 5 | Sprint 3 | À FAIRE | Flutter background audio plugin
US-026 | ✨ Formats | Géoloc | En tant qu'annonceur, je cible les abonnés dans un rayon géographique | HIGH | Saisie adresse + rayon en km ; CTA vers Google Maps ; distance affichée à l'abonné | US-015 | 5 | Sprint 4 | À FAIRE | PostGIS ou calcul haversine
US-027 | ✨ Formats | AR | En tant qu'annonceur, je crée une pub en réalité augmentée | LOW | WebAR via Flutter WebView ; upload modèle 3D ; rémunération doublée | US-015 | 13 | Sprint 9 | À FAIRE | WebAR library POC requis
US-028 | 🛡️ Confiance | Trust Score | En tant que plateforme, je calcule un Trust Score pour chaque abonné | HIGH | Score 0-100 quotidien ; <40 accès limité ; <20 suspension auto ; transparent pour l'abonné | — | 8 | Sprint 2 | À FAIRE | trust-service dédié
US-029 | 🛡️ Confiance | Modération | En tant qu'admin, les contenus publicitaires sont modérés automatiquement avant publication | HIGH | Scan AWS Rekognition ; détection nudité/violence/arnaque ; escalade humaine si ambigu | — | 5 | Sprint 2 | À FAIRE | Webhook modération + queue
US-030 | 🛡️ Confiance | Signalement | En tant qu'abonné, je peux signaler une pub inappropriée | HIGH | Bouton signaler + catégories ; suspension auto si >10% signalements ; alerte admin | — | 3 | Sprint 3 | À FAIRE | Table reports avec threshold
US-031 | 🛡️ Confiance | Préférences | En tant qu'abonné, je gère les catégories de pubs que je souhaite recevoir | HIGH | Catégories activer/désactiver ; prises en compte dans le matching ; droit de retrait total | — | 3 | Sprint 3 | À FAIRE | JSONB preferences dans subscriber_profiles
US-032 | 🛡️ Confiance | KYC | En tant qu'abonné, je complète mon KYC progressivement selon mes montants de retrait | HIGH | 3 niveaux (OTP/CNI/Complet) ; déblocage de plafonds progressif ; conformité BCEAO | — | 8 | Sprint 2 | À FAIRE | Workflow KYC avec upload doc
US-033 | 🛡️ Confiance | Charte | En tant qu'annonceur, je suis guidé par la charte publicitaire lors de la création | HIGH | Secteurs interdits bloqués à la soumission ; avertissements pour secteurs restreints | — | 3 | Sprint 2 | À FAIRE | Liste noire en platform_config
US-034 | 🧠 Intelligence | Smart Push | En tant qu'abonné, je reçois les notifications aux moments où je suis le plus disponible | HIGH | Analyse horaires d'ouverture des 30 dernières pubs ; score disponibilité par tranche horaire | — | 8 | Sprint 6 | À FAIRE | Service ML Python + scheduler
US-035 | 🧠 Intelligence | BI Annonceur | En tant qu'annonceur, j'accède à un dashboard analytique post-campagne | HIGH | Démographie viewers, courbe engagement, taux complétion, benchmark secteur ; export PDF | — | 8 | Sprint 6 | À FAIRE | Reporting pipeline + PDF
US-036 | 🧠 Intelligence | Reco IA | En tant qu'annonceur, je reçois des recommandations IA pour améliorer mes campagnes | MEDIUM | Suggestions contextuelles basées sur les historiques ; affichées dans le dashboard | US-035 | 8 | Sprint 7 | À FAIRE | Moteur règles + ML
US-037 | 🧠 Intelligence | Heatmap | En tant qu'annonceur, je consulte une carte de chaleur des abonnés pour choisir ma géographie | MEDIUM | Heatmap interactive par commune ; filtrable démographiquement ; données anonymisées | — | 5 | Sprint 7 | À FAIRE | Leaflet.js + données agrégées
US-038 | 🧠 Intelligence | Ad Score | En tant qu'annonceur, ma pub reçoit un score de pertinence 24h après le lancement | HIGH | Score 0-100 ; alerte si <40 avec suggestions ; mise en avant si >80 | US-035 | 5 | Sprint 6 | À FAIRE | Calcul basé sur vues/notes/signalements
US-039 | 🧠 Intelligence | Churn | En tant que plateforme, je détecte les abonnés sur le point de churner et les réactive | MEDIUM | Inactivité >7j détectée ; push réactivation avec bonus configurable ; rapport mensuel | — | 5 | Sprint 7 | À FAIRE | Score churn quotidien par abonné
US-040 | 🚀 Écosystème | API | En tant que développeur annonceur, j'accède à une API publique pour gérer mes campagnes | MEDIUM | REST API authentifiée ; CRUD campagnes ; webhooks temps réel ; doc Swagger/OpenAPI | — | 8 | Sprint 8 | À FAIRE | API Gateway + rate limiting
US-041 | 🚀 Écosystème | Business | En tant qu'agence, je gère plusieurs comptes annonceurs depuis un tableau de bord unifié | MEDIUM | Dashboard maître consolidé ; gestion droits équipe ; facturation centralisée | — | 8 | Sprint 8 | À FAIRE | Rôle AGENCY + multi-tenant léger
US-042 | 🚀 Écosystème | SDK | En tant que développeur, j'intègre le SDK oon.click dans mon app pour diffuser des pubs | LOW | SDK Flutter/Android < 2MB ; partage revenus 60/40 ; dashboard partenaire | — | 13 | Sprint 9 | À FAIRE | SDK séparé du projet principal
US-043 | 🚀 Écosystème | White-Label | En tant qu'opérateur tiers, je déploie une version white-label de oon.click | LOW | Architecture multi-tenant ; config par tenant (monnaie, branding, tarifs) | — | 21 | Sprint 9 | À FAIRE | Fonctionnalité V2+
US-044 | 🚀 Écosystème | B2B2C | En tant qu'entreprise, je peux inscrire mes employés/membres en masse via oon.click | HIGH | Espace Partenaire Recruteur ; lien d'invitation groupé ; dashboard inscriptions | — | 5 | Sprint 5 | À FAIRE | Nouvelle table partner_recruiters
US-045 | 📱 Mobile | Offline | En tant qu'abonné, je peux visionner des pubs téléchargées sans connexion internet | HIGH | Pré-téléchargement auto en Wi-Fi ; visionnage hors-ligne ; crédit synchronisé à la reconnexion | — | 8 | Sprint 3 | À FAIRE | Flutter offline queue + sync
US-046 | 📱 Mobile | Data | En tant qu'abonné, j'active le mode ultra-économie de data | HIGH | Pubs texte/audio uniquement ; images compressées ; vidéos désactivées ; détection 2G auto | — | 5 | Sprint 3 | À FAIRE | Flag data_saver dans profil
US-047 | 📱 Mobile | Lite | En tant qu'abonné sans smartphone haut de gamme, j'utilise l'app Lite <10MB | HIGH | Build Flutter allégé ; fonctionnalités essentielles ; Android 6+ / 1GB RAM | — | 8 | Sprint 4 | À FAIRE | Build flavor Flutter Lite
US-048 | 📱 Mobile | Notifs | En tant qu'abonné, je configure mes plages horaires et fréquence de notifications | MEDIUM | Heures DND configurables ; max notifs/jour ; types de notifs à activer/désactiver | — | 3 | Sprint 4 | À FAIRE | notification_prefs en DB
US-049 | 📱 Mobile | A11Y | En tant qu'abonné malvoyant, l'app est compatible TalkBack/VoiceOver | MEDIUM | Audit WCAG 2.1 AA ; labels accessibilité ; sous-titres vidéos ; contraste conforme | — | 8 | Sprint 6 | À FAIRE | Audit accessibilité Flutter
US-050 | 📱 Mobile | Widget | En tant qu'abonné, j'affiche un widget sur mon écran d'accueil avec mon solde et streak | MEDIUM | Widget Android (Glance) + iOS (WidgetKit) ; actualisation 15min ; tap -> ouverture app | — | 5 | Sprint 7 | À FAIRE | Glance API + WidgetKit
US-051 | 🎪 Événement | Calendrier | En tant qu'annonceur, je vois les événements africains à venir lors de la création de campagne | HIGH | Calendrier Tabaski, Noël, 7 août, rentrée... ; templates saisonniers suggérés | — | 3 | Sprint 5 | À FAIRE | Table events_calendar en admin
US-052 | 🎪 Événement | Flash | En tant qu'annonceur vérifié, je lance une campagne flash diffusée en <2h | HIGH | Formulaire 5 champs ; +20% tarif ; validation accélérée ; notif prioritaire abonnés | — | 5 | Sprint 5 | À FAIRE | Queue prioritaire delivery
US-053 | 🎪 Événement | OON Days | En tant qu'abonné, je participe aux OON Days avec rémunération x2 | MEDIUM | 1 OON Day/mois annoncé 1 semaine avant ; multiplicateur x2 sur le thème du jour | — | 3 | Sprint 7 | À FAIRE | Flag oon_day dans platform_config
US-054 | 🎪 Événement | Citoyen | En tant qu'ONG/ministère, je crée une campagne de sensibilisation à tarif préférentiel | MEDIUM | Tarif réduit ou gratuit ; badge 'Message citoyen' ; workflow validation dédié | — | 5 | Sprint 7 | À FAIRE | Rôle INSTITUTION en DB
US-055 | 🎪 Événement | Season Pass | En tant qu'annonceur, je souscris à un Season Pass trimestriel | MEDIUM | 3 packages Bronze/Silver/Gold ; facturation trimestrielle ; diffusion garantie | — | 5 | Sprint 8 | À FAIRE | Module abonnement trimestriel
US-056 | 🤝 Partenariats | Télécoms | En tant qu'abonné Orange/MTN/Moov, je m'inscris via mon opérateur et reçois des récompenses en airtime | HIGH | API recharge airtime/data ; zero-rating partenaires ; négociation opérateurs requise | — | 13 | Sprint 8 | À FAIRE | Accord commercial requis en amont
US-057 | 🤝 Partenariats | E-commerce | En tant qu'annonceur e-commerce, j'ajoute un CTA achat avec tracking de conversion | MEDIUM | Bouton 'Acheter' avec redirect ; tracking conversion via webhook ; rapport ROI complet | — | 5 | Sprint 6 | À FAIRE | Pixel de conversion tiers
US-058 | 🤝 Partenariats | OON Store | En tant qu'abonné, je parcours l'annuaire des annonceurs vérifiés dans l'app | MEDIUM | Page profil par annonceur ; note globale ; suivi (follow) avec notif | — | 3 | Sprint 6 | À FAIRE | Table advertiser_profiles publiques
US-059 | 🤝 Partenariats | Universités | En tant qu'étudiant, je m'inscris avec un bonus majoré à 1000 FCFA sur justificatif | HIGH | Vérification statut étudiant ; bonus 1000 FCFA ; compétition inter-campus | — | 3 | Sprint 5 | À FAIRE | Upload carte étudiant + validation admin
US-060 | 🤝 Partenariats | WhatsApp | En tant qu'annonceur, j'ajoute un CTA 'Contacter sur WhatsApp' à ma pub | HIGH | Bouton WhatsApp Business ; message pré-rempli ; tracking clics dans le rapport | — | 3 | Sprint 4 | À FAIRE | WhatsApp Business API
US-061 | 🎓 Learn | Éducative | En tant qu'annonceur, je crée une pub éducative avec quiz de validation | HIGH | 3-5 slides ou vidéo 60s + 2 questions ; crédit conditionnel si ≥1 bonne réponse | — | 8 | Sprint 6 | À FAIRE | Format spécial avec quiz_data JSONB
US-062 | 🎓 Learn | Formation | En tant qu'abonné, je suis une micro-formation sponsorisée et reçois un certificat | HIGH | 5-10 min ; étapes progressives ; certificat PDF téléchargeable ; badge dans le profil | US-061 | 8 | Sprint 7 | À FAIRE | Table courses + completions
US-063 | 🎓 Learn | Presse | En tant qu'abonné, je suis rémunéré pour avoir lu un article de presse partenaire | MEDIUM | Import articles médias partenaires ; mesure temps de lecture réel ; micro-crédit | — | 5 | Sprint 7 | À FAIRE | API partenaires médias
US-064 | 🎓 Learn | Quiz Show | En tant qu'abonné, je participe au quiz live hebdomadaire pour gagner une cagnotte | MEDIUM | 10 questions en 10 min ; WebSocket temps réel ; cagnotte annonceur partagée | — | 13 | Sprint 8 | À FAIRE | WebSocket server + room management
US-065 | 🎓 Learn | Bibliothèque | En tant qu'abonné, j'accède à ma bibliothèque de ressources et certifications | LOW | Portfolio personnel ; partage sur LinkedIn ; vérification certification via lien public | US-062 | 5 | Sprint 8 | À FAIRE | Vue agrégée formations/badges
US-066 | 🛠️ Self-Serve | Express | En tant qu'annonceur PME, je lance une campagne en 3 étapes en <3 minutes | HIGH | Wizard simplifié 3 étapes ; ciblage auto par IA ; budget min 5000 FCFA | — | 5 | Sprint 3 | À FAIRE | Wizard Express séparé du formulaire avancé
US-067 | 🛠️ Self-Serve | Prépayé | En tant qu'annonceur, je recharge un crédit publicitaire et lance des campagnes sans retransaction | HIGH | Recharge 10k/25k/50k/100k FCFA ; bonus sur gros volumes ; alerte solde bas | — | 5 | Sprint 4 | À FAIRE | Table advertiser_wallet
US-068 | 🛠️ Self-Serve | Duplication | En tant qu'annonceur, je duplique une campagne existante pour la relancer | MEDIUM | Copie complète avec pré-remplissage ; seuls les champs modifiés sont à resaisir | — | 2 | Sprint 5 | À FAIRE | POST /campaigns/{id}/duplicate
US-069 | 🛠️ Self-Serve | OON Pro | En tant qu'annonceur régulier, je souscris à un abonnement mensuel OON Pro | HIGH | 3 paliers Starter/Business/Premium ; paiement récurrent auto Mobile Money | — | 8 | Sprint 6 | À FAIRE | Module subscription + récurrence
US-070 | 🛠️ Self-Serve | Marketplace | En tant qu'annonceur, je commande un contenu créatif à un prestataire local | MEDIUM | Brief + livraison dans l'app ; paiement sécurisé ; notation prestataire | — | 8 | Sprint 8 | À FAIRE | Marketplace séparée
US-071 | 💬 Support | Onboarding | En tant que nouvel utilisateur, je suis guidé par un onboarding interactif avec récompenses | HIGH | 7 étapes abonné / 5 étapes annonceur ; badge + FCFA à chaque étape ; skippable | — | 5 | Sprint 1 | À FAIRE | Moteur onboarding configurable admin
US-072 | 💬 Support | OON Bot | En tant qu'utilisateur, je pose mes questions à l'assistant IA OON Bot | HIGH | Réponses 24h/24 ; actions contextuelles ; escalade ticket humain si non résolu | — | 8 | Sprint 5 | À FAIRE | LLM + RAG sur FAQ + historique
US-073 | 💬 Support | Centre Aide | En tant qu'utilisateur, j'accède au centre d'aide avec tutoriels vidéo hors-ligne | HIGH | FAQ illustrée ; vidéos 1-3 min ; recherche intelligente ; téléchargeables hors-ligne | — | 5 | Sprint 5 | À FAIRE | CMS articles + vidéos S3
US-074 | 💬 Support | Tickets | En tant qu'utilisateur, je soumets un ticket de support et suis son traitement | HIGH | Catégories ; numéro unique ; statut temps réel ; délai garanti <24h ; note à la fermeture | — | 5 | Sprint 4 | À FAIRE | Module ticketing avec SLA
US-075 | 💬 Support | NPS | En tant que plateforme, je collecte le NPS abonné et annonceur en continu | MEDIUM | NPS déclenché contextuellement ; micro-feedbacks ; boîte à idées ; dashboard admin | — | 3 | Sprint 7 | À FAIRE | Déclencheurs post-retrait et post-campagne
US-076 | 💬 Support | Status Page | En tant qu'utilisateur, je consulte l'état du système en temps réel | MEDIUM | Page status.oon.click ; broadcast d'incidents in-app ; historique 90 jours | — | 3 | Sprint 6 | À FAIRE | StatusPage.io ou solution custom
US-077 | 🌍 Diaspora | Mode Diaspora | En tant qu'ivoirien à l'étranger, je regarde des pubs et envoie mes gains à un proche en CI | HIGH | Inscription depuis l'étranger ; retrait vers Mobile Money d'un tiers en CI configuré | — | 8 | Sprint 8 | À FAIRE | Champ beneficiary_phone dans wallet
US-078 | 🌍 Diaspora | Ciblage Culturel | En tant qu'annonceur, je cible les abonnés selon leurs données culturelles opt-in | MEDIUM | Champs optionnels : langue, région d'origine, religion ; consentement explicite distinct | — | 5 | Sprint 7 | À FAIRE | Champs optionnels JSONB + consentement séparé
US-079 | 🌍 Diaspora | USSD | En tant qu'abonné sans smartphone, j'accède à oon.click via USSD | HIGH | Menu USSD *123*OON# ; pub texte SMS ; réponse 1 pour confirmer ; solde consultable | — | 13 | Sprint 9 | À FAIRE | Accord opérateur USSD requis
US-080 | 🌍 Diaspora | UEMOA | En tant qu'annonceur CI, je peux cibler des abonnés dans les pays UEMOA | MEDIUM | Architecture multi-pays ; même FCFA ; localisation opérateurs ; déploiement progressif | — | 13 | Sprint 9 | À FAIRE | Feature flag par pays
US-081 | 🌍 Diaspora | Intl Advertisers | En tant qu'annonceur international, j'utilise l'interface en anglais et paie en USD/EUR | MEDIUM | Interface FR/EN ; paiement USD/EUR converti en FCFA ; media kit EN disponible | — | 5 | Sprint 8 | À FAIRE | i18n + FX conversion

## 🗓️ Sprint Planning
oon.click — Sprint Planning
Sprint | Semaines | Objectif | User Stories incluses | Phase | Nb Stories
Sprint 1 | Sem 3-4 | Fondations & Auth | US-001 ¦ US-002 ¦ US-015 ¦ US-016 ¦ US-033 ¦ US-071 | MVP Core | 6
Sprint 2 | Sem 5-6 | Profil & Sécurité | US-028 ¦ US-029 ¦ US-032 ¦ US-003 ¦ US-004 ¦ US-010 ¦ US-011 | MVP Core | 7
Sprint 3 | Sem 7-8 | Diffusion & Mobile | US-005 ¦ US-025 ¦ US-045 ¦ US-046 ¦ US-066 ¦ US-009 ¦ US-030 ¦ US-031 | MVP Core | 8
Sprint 4 | Sem 9-10 | Paiements & Formats | US-022 ¦ US-023 ¦ US-026 ¦ US-048 ¦ US-060 ¦ US-067 ¦ US-074 ¦ US-047 | Paiements | 8
Sprint 5 | Sem 11-12 | Engagement & B2B | US-006 ¦ US-017 ¦ US-019 ¦ US-020 ¦ US-044 ¦ US-051 ¦ US-052 ¦ US-059 ¦ US-068 ¦ US-072 ¦ US-073 | Engagement | 11
Sprint 6 | Sem 13-14 | Analytics & IA | US-034 ¦ US-035 ¦ US-038 ¦ US_049 ¦ US-057 ¦ US-058 ¦ US-069 ¦ US-076 | Analytics | 8
Sprint 7 | Sem 15-15 | Contenu & Saisonnier | US-036 ¦ US-037 ¦ US-039 ¦ US-050 ¦ US-053 ¦ US-054 ¦ US-063 ¦ US-075 ¦ US-078 | Contenu | 9
Sprint 8 | Sem 16-17 | API & Partenariats | US-040 ¦ US-041 ¦ US-055 ¦ US-056 ¦ US-064 ¦ US-065 ¦ US-070 ¦ US-077 ¦ US-081 | Expansion | 9
Sprint 9 | Sem 18 | International & Futur | US-042 ¦ US-043 ¦ US-079 ¦ US-080 | Futur | 4

## ✅ Definition of Done
Definition of Done — oon.click
Catégorie | Critère | Outil de vérification
CODE | Tests unitaires écrits et passants (couverture ≥ 80%) | Jest / Flutter test
CODE | Code revu par au moins 1 autre développeur | GitHub Pull Request
CODE | Aucune erreur de lint ni de compilation | ESLint / Flutter analyze
CODE | Variables d'environnement non hardcodées | Revue sécurité
API | Endpoint documenté dans Swagger/OpenAPI | docs.oon.click/api
API | Réponses d'erreur standardisées (RFC 7807) | Middleware erreurs
API | Rate limiting appliqué sur les endpoints publics | NestJS ThrottlerModule
TEST | Tests d'intégration passants en environnement staging | Pipeline CI/CD
TEST | Cas de test QA validés par le Product Manager | Plan de tests
TEST | Testé sur Android 8+ et iOS 14+ (mobile) | Firebase Test Lab
PERF | Temps de réponse API < 500ms (p95) sur staging | Postman / k6
PERF | Aucune régression de performance vs sprint précédent | Benchmark comparatif
SÉCU | Aucune donnée sensible dans les logs | Revue sécurité
SÉCU | Endpoints protégés par authentification JWT | Test Postman
PROD | Déployé en staging sans erreur de pipeline CI/CD | GitHub Actions
PROD | Migrations de base de données validées et réversibles | Flyway/Prisma migrate
PROD | Feature flag activé/désactivé sans redéploiement | Platform_config DB
DOC | User Story mise à jour avec statut 'TERMINÉ' | Ce backlog
DOC | Notes de release rédigées pour les nouvelles fonctionnalités | CHANGELOG.md